Приложение №1

к приказу МБОУ СОШ №2 с. Грабово им.Героя России С.В. Кустова

от 13.05.2016г., №24/1

«Утверждаю»

Директор МБОУ СОШ №2 с. Грабово им.Героя России С.В. Кустова

__________________Е.А. Гуськов

План действий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МБОУ СОШ №2 с. Грабово им.Героя России С.В. Кустова и в Филиале МБОУ СОШ №2 с. Грабово им.Героя России С.В. Кустова в с.Чертково на 2015-2016 и 2016 - 2017 уч. годы.

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1 | Внесение изменений в соответствующие разделы Программы развития организации: цели образовательного процесса , система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее проведения, режим занятий обучающихся, открытость и доступность информации об ОО, регламентация образовательного процесса | март-август 2016 | Гуськов Е.А. | Внесены изменения |
| 1.2 | Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность ОО в связи с переходом на ФГОС образования детей с ОВЗ: - Положение об инклюзивном образовании детей с ОВЗ и детей инвалидов; - Положения о рабочей группе по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ /умственной отсталостью; -Положение об индивидуальном учебном плане; -Положение о Специальной индивидуальной программе развития; -Положение о рабочей программе педагога, - Положение о системе оценки достижения возможных результатов освоения АООП образования обучающихся с ОВЗ и нарушениями развития; - Правила приема обучающихся; - Режим занятий обучающихся; - Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся; - Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и обучающимися и их родителями (законными представителями); - Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; - Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах; - Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебной работе, учитель начальных классов, педагог-психолог) - другие локальные акты | май-август 2016 | Гуськов Е.А. рабочая группа | локальные акты школы, должностные инструкции |
| 1.3. | Разработка плана методической работы (раздел плана учебно-воспитательной работы на 2016-2017 уч.год, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ); | июнь | Андрюхина Т.Ф. | Раздел плана учебно-воспитательной работы на 2016-2017 уч.год |
| 1.4. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | июнь | Андрюхина Т.Ф. | Подготовка специалистов |
| 1.5 | Издание приказов по школе: - Об организации работы по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью в МБОУ СОШ №2 с. Грабово им.Героя России С.В. Кустова и в Филиале МБОУ СОШ №2 с. Грабово им.Героя России С.В. Кустова в с.Чертково - «О разработке адаптированной основной образовательной программы»; - «Об утверждении адаптированной основной образовательной программы»; - О внесении изменений в должностные инструкции заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС, учителя, психолога, педагога дополнительного образования; - О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ/умственной отсталостью; - Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечень УМК. - Об утверждении плана методической работы. План методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС); - Об утверждении плана-графика повышения квалификации, план-график. Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ. | Май-июнь 2016г | Гуськов Е.А.. | Приказы, положения, графики |
| 2. Организационно- методическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 2.1. | Создание рабочей группы введения ФГОС ОВЗ | Май | Гуськов Е.А. | Приказ |
| 2.2 | Разработка и реализация плана действий по подготовке к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ | Май | Гуськов Е.А. | План мероприятий |
| 2.3. | Организация деятельности рабочей группы по вопросам введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ Знакомство с требованиями к АООП НОО для обучающихся с ЗПР (требования к структуре, к условиям, к результатам) | в течение года | Андрюхина Т.Ф., рабочая группа | Координация деятельности по вопросам организации введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, план работы |
| 2.4. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ОВЗ на совещаниях при директоре, ШМО | в течение года | Гуськов Е.А. | Протоколы заседаний |
| 2.5. | Заседание педагогического совета «Обсуждение ФГОС НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья» | Май 2016г | Гуськов Е.А. Андрюхина Т.Ф. | Протоколы |
| 2.6. | Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ Проведение общешкольного родительского собрания, заседаний Совета Школы по вопросу введения и реализации ФГОС - ОВЗ | апрель, сентябрь 2016г | Гуськов Е.А. | Протоколы |
| 2.7. | Анализ готовности ОО к введению ФГОС обучающихся с ОВЗ | Май 2016г | Гуськов Е.А. Андрюхина Т.Ф. | Справка-анкета |
| 2.8 | Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (вариант 1) | В течение года, по мере необходимости | Андрюхина Т.Ф. Рабочая группа | Программы |
| 2.9 | Анализ программного обеспечения ОО требованиям стандарта | Май 2016г | Андрюхина Т.Ф. Рабочая группа | Справка |
| 2.10 | Педагогический совет «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ как новая система требований к образовательной деятельности.» | Август 2016г | Гуськов Е.А. | Протокол |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 3.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников учреждения и внесение дополнений в план курсовой подготовки | май, 2016г | Андрюхина Т.Ф. | Анкеты, план курсовой подготовки |
| 3.2. | Поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2016 – декабрь 2017 | Андрюхина Т.Ф. | План-график повышения квалификации |
| 3.3. | Организация работы по введению в штатное расписание учреждения должностей педагог-психолог, (или расширение сферы деятельности имеющихся работников | Июнь-август 2016г | Гуськов Е.А. | Штатное расписание, перечень дополнительных работ |
| 3.4. | Установление сетевого взаимодействия для реализации АООП при недостаточности кадровых ресурсов ОО. Дополнительное профессиональное образование педагогов и руководителей | В течение года | Гуськов Е.А. | Планы работы |
| 4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС образования детей с ОВЗ |
| 4.1. | Анализ материально-технического обеспечения введения ФГОС образования детей с ОВЗ: - требования к организации пространства (доступность) - требования к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ (возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога) - требования к специальным: учебникам, тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения | Май- июнь 2016г | Гуськов Е.А. Андрюхина Т.Ф. | Анализ ресурсного обеспечения, справка |
| 4.2. | Анализ условий реализации АООП в соответствии с требованиями ФГОС | Май-июнь 2016г | Гуськов Е.А. Андрюхина Т.Ф. | Анализ условий, справка |
| 4.3. | Анализ соответствия материально-технической АООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников. | Май-июнь 2016г | Гуськов Е.А. Андрюхина Т.Ф. | Анализ МТБ, справка |
| 4.4. | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы на ее соответствие требованиям ФГОС образования детей с ОВЗ и составление плана закупок по данному направлению | Май- июнь 2016г | Гуськов Е.А. Андрюхина Т.Ф. Бундина Л.Ф. Рожкова О.Н. | Проведена инвентаризация материально-технической базы ОО, составлен план закупок на 2016 год |
| 4.5. | Планирование необходимого ресурсного обеспечения реализации мероприятий по введению ФГОС образования детей с ОВЗ | Май- август 2016г | Гуськов Е.А. Андрюхина Т.Ф. | Подготовлены технические задания и документация для размещения на электронных аукционах, прямых закупок |
| 4.6. | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС | Май 2016г | Добровидова Ю.Н. | Анализ учебного фонда, справка |
| 4.7. | Определение перечня учебников и учебных пособий для использования в образовательной деятельности на 2016/2017 учебный год в соответствии с утвержденным федеральным перечнем и требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и организация закупок | Май- август 2016г | Гуськов Е.А. Андрюхина Т.Ф. Добровидова Ю.Н.. | Проведены закупки учебников и учебных пособий для организации образовательной деятельности |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 5.1. | Информационное сопровождение по вопросам введения ФГОС образования детей с ОВЗ на официальном сайте ОО в сети Интернет, создание информационной страницы, размещение информации | постоянно | Гуськов Е.А. | Информирование общественности о введении ФГОС образования обучающихся с ОВЗ, сайт |
| 5.1. | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ | постоянно | Гуськов Е.А. | Сайты, публикации, выступления |
| 6. Психолого-педагогическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 6.1. | Планирование и реализация психологического сопровождения детей с ОВЗ (в т.ч. через сетевое взаимодействии) | В течение года | Психолог | План работы |
| 6.2. | Индивидуальное педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ (ИУП, воспитательные программы) | В течение года | Психолог, Педагоги | План работы |
| 7. Прогностическо- диагностическое направление реализации ФГОС ОВЗ |
| 7.1. | Создание банка данных учащихся нуждающихся в "индивидуальном сопровождении" через координированное взаимодействие с ДОУ, ПМПК, МБУЗ. | Май-июнь 2016г | Юдина Л.В. | Банк данных |
| 7.2. | Социально-педагогическая диагностика (получение объективной информации об организованности, умении учиться, особенностях личности и др.) Отслеживание динамики развития. | по мере необходимости | Юдина Л.Ф. Педагог-психолог | Информация, ИОМ |