Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 с.Грабово

(МБОУ СОШ №2 с.Грабово)

Бессоновского района Пензенской области

___________________________________________________________________

.

Грабово, 2014

| Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |
| --- |
| 1.1. Наименование Проекта | «История села: люди, достижения» |
| 1.2. Руководитель Проекта | Руководитель проекта – Гуськов Евгений Алексеевич, директор МБОУ СОШ №2 с.Грабово; Модераторы проекта: Новосельцева Вера Ивановна, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №2 с.Грабово; Добровидова Юлия Николаевна, педагог-организатор МБОУ СОШ №2 с.Грабово |
| 1.3. Подразделения, организации, вовлеченные в проект | Управление образования Бессоновского района; МКУ «Методический центр поддержки развития образования Бессоновского района»; Районный краеведческий музей; МУ «ИКЦ-Радуга» с.Грабово; Администрация Грабовского сельсовета |
| 1.4. Сроки реализации Проекта | октябрь 2014г. – декабрь 2017 гг. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |
| 2.1. Основания для инициации проекта | - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; - Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792-р); - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); - Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации (протокол № 2(12)-П4 от 21.05.2003 заседания Правительственной комиссии по социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей). - Распоряжение Правительства Пензенской области от 28.08.2012 № 442-рП «Об утверждении Концепции развития системы образования Пензенской области на 2012 - 2021 годы». |
| 2.2. Актуальность Проекта | В современном мире жизненно важными являются такие качества человека, как патриотизм, гражданское самосознание, способность выбирать профессиональный путь, достигать жизненного успеха, организовывать созидательную социально полезную деятельность на благо развития региона. Достижение этой цели возможно посредством обращения к истории своего родного села, а также истории жизни, деятельности и достижений проживавших и живущих в нем людей. Этим объясняется актуальность проекта «История села: люди и достижения» (далее – Проект). |
| 2.3. Цель Проекта | Содействие повышению престижа жизни на селе у молодого поколения; популяризация сведений об истории и перспективах развития села, о выдающихся людях села, которые внесли вклад в его развитие. |
| 2.4. Задачи Проекта | 1. Организовать сбор материалов об истории и современном развитии села с последующим оформлением экспозиций школьного краеведческого музея. 2. Организовать взаимодействие жителей села с местными сообществами (детское объединение «Истоки», Бессоновское землячество). 3. Привлечь местную общественность к обследованию, диагностике, анализу и прогнозированию территориальной ситуации. 4. Создать страницу «История села: люди, достижения» на сайте МБОУ СОШ №2 с.Грабово . 5. Подготовить материал для регионального электронного портала – электронная энциклопедия «История сел Пензенской области». 6.Обеспечивать информационно-аналитическое сопровождение Проекта. |
| 2.5. Содержание Проекта | В рамках реализации Проекта предполагается: на первом этапе: - сбор материалов об истории и современном развитии села и оформление школьного проекта; - оформление экспозиции для школьного краеведческого музея; - сбор материалов о жителях села, живущих в других регионах России и за рубежом совместно с Бессоновским землячеством; -проведение акции «Как живёте, наши земляки?»; - создание на базе МБОУ СОШ №2 с.Грабово клуба «Школьное братство»; - размещение информации об истории села, его людях и достижениях на сайте МБОУ СОШ №2 с.Грабово; - организация и проведение мероприятий по презентации собранного материала населению села, района; - чествование знаменитых людей села; - участие жителей села совместно с местными сообществами в разработке и реализации программ, направленных на возрождение социально-экономической жизни, национальной культуры, науки, исторических традиций; - создание сельского социально-делового центра жителей совместно с местными сообществами. - оформление и торжественное открытие «Галереи трудового почета и славы жителей села Грабово». - учреждение на базе МБОУ СОШ №2 с.Грабово общественного объединения «Союз именных школ Бессоновского района». на втором этапе: – представление материала для регионального электронного портала «История сел Пензенской области» (в виде электронной энциклопедии); - организация и проведение мероприятий по презентации собранного материала населению Пензенской области. |
| 2.6. Результаты проекта | 1. Количество социальных проектов, созданных совместно с местными сообществами по социально-экономическому развитию села – не менее 4-х (2014-2017 гг.) 2. Количество в селе клубов делового и профессионального общения совместно с местными сообществами и органом местного самоуправления – 1 шт. (2014-2015 гг.). 3. Количество сельских социально-деловых центров жителей совместно с местными сообществами – 1 шт. (январь-март 2015 г.). 4. Количество сайтов образовательных организаций, на которых размещены материалы об истории села Грабово -1 шт. (декабрь 2014г.- декабрь 2016г.) 5. Количество оформленных экспозиций по итогам сбора материалов об истории и современном развитии села для школьного краеведческого музея -4 (декабрь 2014,2015,2016, 2017 г.) 6. Количество проведенных краеведческих слётов на базе МБОУ СОШ №2 с.Грабово «Родной очаг» 3 шт. |
| 2.7. Критерий успеха проекта (планируемые показатели эффективности) | Достижение уровня социализации выпускников МБОУ СОШ №2 с.Грабово – не менее 70% (показатель занятости выпускников общеобразовательных организаций в родном селе: возвращение в село молодежи по окончании обучения в организациях профессионального образования, трудоустройство на предприятиях села, организация собственного бизнеса в родном селе). |
| 2.8. Взаимосвязь с другими проектами | Проект связан с региональными проектами «Образование для жизни», «Живи, село», «Малая Родина», «Земля родная». |

Дорожная карта Проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Экскурсии в библиотеку, в районный краеведческий музей, в администрацию села Грабово, по улицам села | в течение года |
| 2. | Встречи со старожилами села, ветеранами войны и труда, с земляками, проживающими в других регионах России, за рубежом. | Январь-апрель 2015 г |
| 3. | Встречи-интервью со знаменитыми людьми села | в течение года |
| 4. | Встречи с представителями местных сообществ: С.С. Каменевым, представителем Бессоновского землячества. | в течение года |
| 5. | Создание сельского социально-делового центра жителей совместно с местными сообществами | январь-март 2015 г. |
| 6. | Организация работы клубов делового и профессионального общения совместно с местными сообществами и органами местного самоуправления по решению социально-экономических вопросов села | не реже 1 раз в месяц |
| 7. | Историческая экспедиция (изучение архивных материалов об истории села и людях) | март-сентябрь 2015 г |
| 8. | Фото-кросс «В объективе – родное село» | май 2015г. |
| 9. | Создание галереи почёта и славы, создание рол-апа «Славим человека труда» (в рамках проекта «Образование для жизни») | Ноябрь 2014 года апрель 2015г. |
| 10. | Участие в краеведческой викторине«Знай свой край» (в рамках туристско-краеведческого движения «Земля родная») | сентябрь 2015г. |
| 11. | Выпуск буклета «История села в лицах» | Июнь 2015г., январь 2016 г. |
| 12. | Создание «Красной книги села» (о людях, нуждающихся в особой заботе) | февраль 2016г. |
| 13. | Закладка «Аллеи памяти» на территории села | май 2015, 2016г. |
| 14. | Организация эстафеты добрых дел (творческая презентация достижений села, трудовой десант добрых дел для своего села) | апрель, ежегодно |
| 15. | Создание цифровой презентации (видео-фильма) «Село: лента времени» | сентябрь 2015г. |
| 16. | Создание фотоальбома «Достижения моего села» | октябрь 2016 г. |
| 17. | Организация выставки «История одной фотографии» | ноябрь 2015г. |
| 18. | Участие в районных выставках народных умельцев «Сельские мастера», «Арт-село», участие в народных гуляниях «День варенья», «День соленья» | октябрь-ноябрь ежегодно |
| 19. | Организаций и проведение совместно с местными сообществами праздничных мероприятий «С любовью к людям и земле». Поздравления жителей села по номинациям: «Я родился» (поздравление маленьких жителей, которые появились в этом году в селе); «Первый раз в первый класс»; «Наши выпускники»; «Молодая семья», «Славим человека труда», «Наши дорогие ветераны» и др.; | октябрь-ноябрь, ежегодно |
| 20. | Интерактивная программа «Наше будущее - в наших руках!» | ноябрь 2016г. |
| 21. | Проведение деловой игры «Инициативу молодежи – в развитие сельского хозяйства» | ноябрь 2017г. |
| 22. | Разработка школьных проектов по темам: История появления нашего поселка; Памятники и знаменитые дома нашего села; Село в цифрах и фактах; Достопримечательности нашего села; История моей семьи в истории села; Мое село в прошлом, настоящем и будущем | в течение периода реализации проекта |
| 23. | Разработка социальных проектов, созданных совместно с местными сообществами по социально-экономическому развитию села | 2014-2017 гг. |
| 24. | Проведение школьного конкурса историко-культурных и краеведческих проектов по истории села среди общеобразовательных организаций | октябрь 2016г., 2017 г. |
| 25. | Выставка творческих работ учащихся «Моё село в будущем» | май 2017г. |
| 26. | Участие в региональном конкурсе «История села: люди, достижения» | ноябрь 2017 г. |
| 27. | Создание тематической страницы на сайте МБОУ СОШ №2 с.Грабово | 2015-2017 гг. |
| 28. | Участие в научно-практической конференции «Земля родная» в секциях «Родословие», «Этнография», «Земляки», «Летопись родного края», «Культурное наследие» | 2015-2016 гг. |
| 29. | Оформление экспозиций об истории и современном развитии села для школьного краеведческого музея | декабрь 2017 г. |
| 30. | Мониторинг реализации Проекта, подготовка аналитических материалов по итогам ежегодного мониторинга | ноябрь-декабрь ежегодно |

# Text boxes

II этап

I этап (школьный)

- Создание галереи почёта и славы «Славим человека труда»;

- Выпуск буклета «История села в лицах»;

- Создание фотоальбома «Достижения моего села»;

- Создание цифровой презентации (видео-фильма) «Село: лента времени»;

- Организация выставки «История одной фотографии»;

- Организация эстафеты добрых дел;

- Выставка творческих работ учащихся «Моё село в будущем»;

- Создание «Аллеи памяти» на сайтах;

- Создание «Красной книги села» (о людях, нуждающихся в особой заботе);

- Участие в районных  выставках народных умельцев «Сельские мастера», «Арт-село»;

- Организаций праздничных мероприятий «С любовью к людям и земле»;

- Участие в  краеведческой викторине «Знай свой край»;

- Интерактивная программа «Наше будущее - в наших руках!»;

- Проведение деловой игры «Инициативу молодежи – в развитие сельского хозяйства»;

- Создание сельского социально-делового центра жителей; клубов делового и профессионального общения;

- Создание тематической странице на сайте МБОУ СОШ №2 с.Грабово;

- Оформление  экспозиций об истории и современном развитии села для школьного краеведческого музея

- Экскурсии в библиотеку, в администрацию, по улицам села;

- Встречи со старожилами села, ветеранами войны и труда;

- Встречи-интервью со знаменитыми людьми села;

- Историческая экспедиция (изучение архивных материалов об истории села и людях);

- Фото-кросс «В объективе – родное село»

Разработка школьных проектов по темам:

- История появления нашего поселка;

- Памятники и знаменитые дома нашего села;

- Село в цифрах и фактах;

- Достопримечательности нашего села;

- История моей семьи в истории села;

- Мое село в прошлом, настоящем и будущем

Проведение  школьного конкурса проектов по истории села

- Участие в  региональном конкурсе «История села: люди, достижения»;

- Участие в областной научно-практической конференции «Земля родная»;